## 产品规划&成本
陆军大学项目研发2018年——产品规划
时间段 |  |  |  |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  | 一月 |  | 二月
成本合计（万元） |  | 210000 |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000
系统 | 优先级 | 模块 | 子模块 | 参数 | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  | 一月 |  | 二月 |  | 价格/开发成本 | 人力/天
[5 empty] | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下
一、后台管理 | 必做 | 1、登陆注册 | 1、管理员权限 | post获取管理员数据库参数getXXX | [18 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、分配账号 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、分配角色 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 4、新增用户/角色 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 5、删除用户/角色 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 6、更改用户/角色 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 2、用户等级管理 | 1、超级管理员 | 微信第三方认证关联手机号XXX，根据微信openid关联学员学号 | [18 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、班级管理 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、教师信息匹配 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、学员信息匹配 | [19 empty] | 2000 | 5
| 必做 | 3、师生互动管理 | 1、关联关系认领配置/修改 | 通过固定接口参数请求方式：post 请求权限：token | [18 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、管理历史师生互动信息，支持导出 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、学员登陆次数统计。 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 4、分类管理师生信息 | [19 empty] | 2000 | 5
| 必做 | 4、视频/图文管理 | 1、管理群发权限--发放所有学员文案 | 视频支持mp4,3gp,mpeg 格式 图片支持png和jpg | [18 empty] | 3000 | 7
|  |  | 2、教师权限--对应学员可见文案 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 3、微信公众号主频-文案列表 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 4、微信公众号主频-文案新增 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 5、微信公众号主频-文案编辑 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 6、微信公众号主频-文案删除 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 7、微信公众号主频-文件上传 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 8、微信公众号主频-文案发布 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 9、课程视频系列-视频列表 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 10、课程视频系列-视频编辑 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 11、课程视频系列-视频删除 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 12、课程视频系列-视频上传 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 13、课程视频系列-视频发布 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 14、学员浏览信息统计 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 15、学员评论信息反馈 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 16、导出信息列表 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 17、文案回复评论机制 | [19 empty] | 3000 | 7
|  | 4：作业任务 | 1、分配班级-配置全员或部分学员 | 通过固定接口参数请求方式：post 请求权限：token | [18 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、作业类型 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、作业内容 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 4、作业反馈列表 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 5、作业催促 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 6、作业评价 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 7、学员反馈信息 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 5、考试机制 | 1、试卷扫描技术。纸质图片变文本信息 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 2、配置相关参数信息 | [19 empty] | 3000 | 7
|  | 6、信息查询 | 1、学员评价，学员基本数值评分 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、老师评价反馈列表 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、老师评价反馈回复菜单 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 4：审核学生推送信息列表 | [19 empty] | 2000 | 5
二、公众号/学生角色 | 必做 | 1、识别登陆 | 1、教师识别 | 微信公众号第三方认证登陆，使用OPENID参数进行授权 | [18 empty] | 3000 | 7
|  |  | 2、学员识别 | 微信公众号第三方认证登陆，使用OPENID参数进行授权，关联学号唯一标识进行认证 | [18 empty] | 3000 | 7
|  |  | 3、班级认领 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 4、教师学员关联机制 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 2、个人中心信息 | 1、学员基本信息，学员评价，学员基本数值评分 | 通过固定接口参数请求方式：post 请求权限：token | [18 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、学员评价 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、学员基本数值评分 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 4、老师评价信息反馈 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 5、站内信 | [19 empty] | 2000 | 5
| 必做 | 3、历史推送信息 | 1、历史主题信息推送列表（该学员可见） | 请求数据 | [18 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、历史试卷推送列表（该学员可见） | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 4、互动信息推送 | 1、学生推送信息编辑模块 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、推送信息状态 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 5、作业任务 | 1、待完成作业内容 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、编辑作业内容，提交。 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、已完成作业内容 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、查看作业评价 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 6、试卷 | 1、当前时间段试卷推送 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、时间要求（规定时限机制） | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、历史试卷查询 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 4、历史试卷评分 | [19 empty] | 2000 | 5
公众号/教师 |  | 1、识别登陆 | 1、教师识别 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 2、学员识别 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 3、班级认领 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 4、教师删除学员功能 | [19 empty] | 3000 | 7
|  | 2、个人中心信息 | 1、微信关联登陆身份信息 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、教师班级-职称 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、学员数量 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 4、选择学员发送站内信 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 3、历史推送信息 | 1、公众号所有推送信息 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、公众号所有试卷信息 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 4、互动信息推送 | 1、审核学员推送的信息 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、查询所有审核信息列表 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 5、编辑作业内容 | 1、确认分发用户群体 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 2、评论/评分作业内容，提交 | [19 empty] | 2000 | 5
|  |  | 3、查看归档作业内容 | [19 empty] | 2000 | 5
|  | 6、试卷管理 | 1、发放试卷--对应的学员 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 2、试卷提交列表 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 3、单个试卷评分/评论 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 4、学员试卷信息反馈 | [19 empty] | 3000 | 7
|  |  | 5、历史试卷查询 | [19 empty] | 3000 | 7
五、系统运维（服务器等） | 必做 | 1、服务器购买 | 服务器，数据库规划 | 数据库服务器： CPU：8核 Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz MEM：32G 带宽：5M 硬盘：1T 数量：1台 WEB服务器： CPU：8核 Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4820 v3 @ 1.90GHz MEM：32G 带宽：10M 硬盘：500G | [18 empty] | 每台/年1.5W，共计两台，维护3年，成本为90000 | 1
|  | 2、建设实施方案 | [20 empty] | 5000 | 10
|  | 2、服务器部署 | [20 empty] | 5000 | 10
六、数据库 | 必做 | 1、数据库建模 |  | MySQL数据库， Redis数据模型：Redis的外围由一个键、值映射的字典构成。与其他非关系型数据库主要不同在于：Redis中值的类型不仅限于字符串，还支持如下抽象数据类型： 1.字符串列表 2.无序不重复的字符串集合 3.有序不重复的字符串集合 4.键、值都为字符串的哈希表 | [18 empty] | 数据库维护/年：30000 共计90000 | 持续
|  | 2、数据表单 | [20 empty] | 5000 | 持续
|  | 3、数据字段维护 | [20 empty] | 5000 | 持续
七：其他配合系统 |  | 1：短信业务 | [20 empty] | 0.1/条，3年共计50000.共计5000 | 1
|  | 2：邮箱业务 | [20 empty] | 5000 | 8
共计40.1W